## Sheet1
# Shiftee HR 시스템 - 권한 시스템 정비 및 강화
## Context
**현재 요청:**
시스템 권한을 명확하게 정의하고, 각 역할별로 일관되게 적용
- **EMPLOYEE (직원)**: 본인 정보/결재/휴가만 접근
- **MANAGER (원장)**: 본인 + 본인 지점 정보/재반사항 접근
- **ADMIN (관리자)**: 전체 시스템 접근
**기존 상황:**
- ✅ 기본적인 권한 체계 이미 구현됨 (getSession, role 체크)
- ✅ MANAGER의 지점별 필터링 일부 구현
- ⚠️ 일부 API에서 권한 검증 부족 (Leave Approval, Branch 수정)
- ⚠️ API 응답 데이터 필터링 미흡 (민감한 정보 노출 가능)
- ⚠️ 프론트엔드 UI와 API 권한 제어 불일치
**현재 문제점:**
1. Leave Approval 시 MANAGER의 지점 검증 부족 → 다른 지점 휴가도 승인 가능
2. Branch 수정/삭제 권한이 모호함 → MANAGER도 모든 지점 수정 가능
3. API 응답에서 민감한 정보(email, phone 등)를 권한 체크 없이 반환
4. 프론트엔드의 isAdmin/isManager 변수가 각 페이지마다 다르게 정의됨
5. 결재라인 설정 시 MANAGER가 자신이 관리하지 않는 직원의 라인도 설정 가능
---
## 권한 정책 (최종 정의)
### 1. 직원 관리 (Employee Management)
¦ 기능 ¦ EMPLOYEE ¦ MANAGER ¦ ADMIN ¦
¦------¦----------¦---------¦-------¦
¦ 자신 정보 조회 ¦ ✅ ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 자신 정보 수정 ¦ ✅ (비밀번호/연락처만) ¦ ✅ (자신만) ¦ ✅ (모두) ¦
¦ 지점 직원 조회 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점만) ¦ ✅ (전체) ¦
¦ 지점 직원 수정 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점만) ¦ ✅ (모두) ¦
¦ 직원 추가/삭제 ¦ ❌ ¦ ❌ ¦ ✅ (전체) ¦
¦ Role 변경 ¦ ❌ ¦ ❌ ¦ ✅ ¦
¦ 비밀번호 초기화 ¦ ❌ ¦ ❌ ¦ ✅ ¦
### 2. 계약서 관리 (Contract Management)
¦ 기능 ¦ EMPLOYEE ¦ MANAGER ¦ ADMIN ¦
¦------¦----------¦---------¦-------¦
¦ 자신 계약서 조회 ¦ ✅ ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 자신 계약서 서명 ¦ ✅ ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 지점 계약서 조회 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점만) ¦ ✅ (전체) ¦
¦ 계약서 생성 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점 대상자만) ¦ ✅ (모두) ¦
¦ 계약서 수정 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점만) ¦ ✅ (모두) ¦
¦ 결재자 수정 ¦ ❌ ¦ ❌ ¦ ✅ ¦
¦ 계약서 삭제 ¦ ❌ ¦ ❌ ¦ ✅ ¦
¦ 템플릿 관리 ¦ ❌ ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 결재 승인 ¦ ✅ (결재 차례) ¦ ✅ (결재 차례) ¦ ✅ ¦
### 3. 휴가 관리 (Leave Management)
¦ 기능 ¦ EMPLOYEE ¦ MANAGER ¦ ADMIN ¦
¦------¦----------¦---------¦-------¦
¦ 자신 휴가 신청 ¦ ✅ ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 자신 휴가 조회 ¦ ✅ ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 지점 휴가 조회 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점만) ¦ ✅ (전체) ¦
¦ 휴가 승인/반려 ¦ ✅ (결재 차례) ¦ ✅ (결재 차례 + 자신 지점만) ¦ ✅ ¦
¦ 휴가 잔여 조정 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점만) ¦ ✅ (모두) ¦
¦ 결재라인 설정 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점 직원만) ¦ ✅ (모두) ¦
### 4. 출퇴근 관리 (Attendance Management)
¦ 기능 ¦ EMPLOYEE ¦ MANAGER ¦ ADMIN ¦
¦------¦----------¦---------¦-------¦
¦ 자신 출퇴근 조회 ¦ ✅ ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 자신 출퇴근 기록 ¦ ✅ (지오펜스 적용) ¦ ✅ (지오펜스 적용) ¦ ✅ (무제한) ¦
¦ 지점 출퇴근 조회 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점만) ¦ ✅ (전체) ¦
¦ 출퇴근 통계 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점만) ¦ ✅ (전체) ¦
### 5. 지점 관리 (Branch Management)
¦ 기능 ¦ EMPLOYEE ¦ MANAGER ¦ ADMIN ¦
¦------¦----------¦---------¦-------¦
¦ 지점 목록 조회 ¦ ❌ ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 자신 지점 정보 ¦ ✅ (읽기만) ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 지점 정보 수정 ¦ ❌ ¦ ❌ ¦ ✅ ¦
¦ 지점 추가/삭제 ¦ ❌ ¦ ❌ ¦ ✅ ¦
### 6. 대시보드 (Dashboard)
¦ 기능 ¦ EMPLOYEE ¦ MANAGER ¦ ADMIN ¦
¦------¦----------¦---------¦-------¦
¦ 개인 대시보드 ¦ ✅ ¦ ✅ ¦ ✅ ¦
¦ 팀 대시보드 ¦ ❌ ¦ ✅ (자신 지점만) ¦ ✅ (전체) ¦
¦ 전사 통계 ¦ ❌ ¦ ❌ ¦ ✅ ¦
---
## 구현 계획
### Phase 1: 백엔드 API 권한 검증 강화 (우선순위 높음)
#### 1-1. Leave Approval에 지점 검증 추가
**파일**: `/api/leave/[id]/approve/route.ts`
#NAME?
#NAME?
```typescript
// MANAGER 권한 체크 추가
if (session.role === "MANAGER") {
const leaveRequest = await prisma.leave.findUnique({
where: { id },
include: { user: true }
});
if (leaveRequest?.user.branch !== session.branch) {
return NextResponse.json({ error: "다른 지점 직원입니다." }, { status: 403 });
}
}
```
#### 1-2. Branch 수정/삭제 권한을 ADMIN 전용으로 명확화
**파일**: `/api/branches/[id]/route.ts`
#NAME?
#NAME?
```typescript
// PATCH, DELETE 시 ADMIN 권한 필수
if (session.role !== "ADMIN") {
return NextResponse.json({ error: "관리자만 가능합니다." }, { status: 403 });
}
```
#### 1-3. Approval Line 설정 시 MANAGER의 지점 검증 추가
**파일**: `/api/approval-line/[userId]/route.ts`
#NAME?
#NAME?
```typescript
if (session.role === "MANAGER") {
const targetUser = await prisma.user.findUnique({
where: { id: userId }
});
if (targetUser?.branch !== session.branch) {
return NextResponse.json({ error: "자신의 지점 직원만 설정할 수 있습니다." }, { status: 403 });
}
}
```
#### 1-4. Contract 생성 시 MANAGER의 지점 검증 강화
**파일**: `/api/contracts/route.ts` (POST)
#NAME?
#NAME?
```typescript
if (session.role === "MANAGER") {
const targetUsers = await prisma.user.findMany({
where: { id: { in: employeeIds } }
});
const invalidUsers = targetUsers.filter(u => u.branch !== session.branch);
if (invalidUsers.length > 0) {
return NextResponse.json({ error: "자신의 지점 직원만 선택할 수 있습니다." }, { status: 403 });
}
}
```
### Phase 2: API 응답 데이터 필터링 (중간 우선순위)
민감한 정보를 권한에 따라 필터링하는 유틸리티 함수 생성
**파일**: `새 파일 - /lib/api-response.ts`
```typescript
// 각 역할별로 노출 가능한 필드 정의
export function filterUserData(user: User, viewerRole: string, viewerBranch?: string) {
if (viewerRole === "ADMIN") return user; // 모든 필드 노출
if (viewerRole === "MANAGER") {
if (user.branch !== viewerBranch) {
// 다른 지점 직원: 기본 정보만
return {
id: user.id,
name: user.name,
position: user.position,
jobGroup: user.jobGroup,
};
}
// 자신의 지점 직원: 상세 정보
return user;
}
if (viewerRole === "EMPLOYEE") {
// 자신만 전체 정보, 타인은 기본 정보만
return user.id === viewerId ? user : { id: user.id, name: user.name };
}
return null;
}
```
### Phase 3: 프론트엔드 권한 유틸리티 통일 (낮은 우선순위)
**파일**: `새 파일 - /lib/permissions.ts`
```typescript
export function checkPermission(role: string, action: string, branch?: string, targetBranch?: string) {
// 권한 매트릭스 정의
const permissions = {
ADMIN: ["view_all", "edit_all", "delete_all", ...],
MANAGER: ["view_branch", "edit_branch", "create_contract", ...],
EMPLOYEE: ["view_self", "create_leave_request", ...],
};
const allowed = permissions[role]?.includes(action) ?? false;
// 지점 검증 (필요시)
if (action.includes("branch") && branch && targetBranch) {
return allowed && branch === targetBranch;
}
return allowed;
}
```
각 페이지에서 통일된 방식으로 사용:
```typescript
const canViewEmployees = checkPermission(role, "view_employees", myBranch);
const canEditEmployee = checkPermission(role, "edit_employee", myBranch, targetBranch);
```
---
## 구현 순서 및 소요 시간
### 1단계: 백엔드 API 권한 검증 강화 (1-2시간)
- Leave Approval 지점 검증 (20분)
- Branch 수정/삭제 ADMIN 전용 (20분)
- Approval Line 지점 검증 (20분)
- Contract 생성 지점 검증 (30분)
- 테스트 (20분)
### 2단계: 프론트엔드 권한 유틸리티 (1시간)
- 권한 함수 작성 (30분)
- 각 페이지에 적용 (30분)
### 3단계: API 응답 필터링 (1-2시간)
- 필터링 함수 작성 (30분)
- 주요 API에 적용 (1시간)
- 테스트 (30분)
**총 예상 소요: 3-5시간**
---
## 검증 방법
### API 레벨 테스트
```bash
# MANAGER가 다른 지점 휴가 승인 시도
curl -X PATCH /api/leave/[leaveId]/approve \
-H "Authorization: Bearer [MANAGER_TOKEN]" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"status": "approved"}'
# 예상 결과: 403 Forbidden
# MANAGER가 다른 지점 직원에 결재라인 설정 시도
curl -X PUT /api/approval-line/[OTHER_BRANCH_USER_ID] \
-H "Authorization: Bearer [MANAGER_TOKEN]" \
-d '{"approvers": [...]}'
# 예상 결과: 403 Forbidden
```
### 프론트엔드 레벨 테스트
1. EMPLOYEE 계정으로 로그인
- 다른 직원 편집 버튼 미표시 ✅
- 다른 직원 계약서 조회 불가 ✅
2. MANAGER 계정으로 로그인
- 자신의 지점 직원만 표시 ✅
- 다른 지점 직원 편집 불가 ✅
- 자신의 지점 휴가만 승인 가능 ✅
3. ADMIN 계정으로 로그인
- 전체 직원/계약서/휴가 조회 ✅
- 모든 수정/삭제 가능 ✅
---
## 파일 변경 요약
### 신규 파일
- `/lib/permissions.ts` - 권한 검증 유틸리티
- `/lib/api-response.ts` - API 응답 필터링
### 수정 파일
- `/api/leave/[id]/approve/route.ts` - MANAGER 지점 검증 추가
- `/api/branches/[id]/route.ts` - ADMIN 전용 명시
- `/api/approval-line/[userId]/route.ts` - MANAGER 지점 검증 추가
- `/api/contracts/route.ts` - MANAGER 지점 검증 강화
#NAME?
---
## 주요 개선사항 요약
¦ 문제점 ¦ 개선사항 ¦ 파일 ¦ 예상 효과 ¦
¦--------¦---------¦------¦---------¦
¦ MANAGER가 다른 지점 휴가 승인 가능 ¦ 지점 검증 추가 ¦ /api/leave/[id]/approve ¦ 보안 강화 ¦
¦ MANAGER가 모든 지점 수정 가능 ¦ ADMIN 전용 명시 ¦ /api/branches/[id] ¦ 권한 명확화 ¦
¦ 결재라인 설정 권한 모호 ¦ MANAGER 지점 검증 추가 ¦ /api/approval-line ¦ 데이터 무결성 ¦
¦ 계약서 생성 시 권한 검증 부족 ¦ MANAGER 지점 검증 강화 ¦ /api/contracts ¦ 보안 강화 ¦
¦ 프론트엔드 권한 제어 불일치 ¦ 통합 유틸리티 함수 ¦ /lib/permissions.ts ¦ 유지보수성 개선 ¦